## Estimate vs. Actual
wbs_code | WBS Description | estimated_cost | total_actual_cost | Variance | Variance (%)
01-010 | Mobilization | $10,000.00 | $2,500.00 | $7,500.00 | 75.00%
01-020 | Project Supervision | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | 100.00%
02-100 | Site Prep | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | 100.00%
03-200 | Concrete Footings | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 | 100.00%
03-210 | Concrete Slab | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | 100.00%
04-300 | Framing | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 | 100.00%
05-400 | Roofing | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | 100.00%
PROJECT_TOTAL | Test Project Alpha | $27,750.00 | $2,500.00 | $25,250.00 | 90.99%